## Blad1
2017-02-07 | Datum | time axis 2017-05-01 to 2017-07-02
| Weeknummer | 2017-05-01: Week 6; 2017-05-08: Week 7; 2017-05-15: Week 8; 2017-05-29: Week 10; 2017-06-05: Week 11; 2017-06-12: Week 12; 2017-06-19: Week 13; 2017-06-26: Week 14
Taken | Analysefase
Plan van aanpak
planning | bar: 2017-05-11 to 2017-05-12
image pannel | bar: 2017-05-01
onderzoek | bar: 2017-05-11
Ontwerpfase
Schetsen | bar: 2017-05-10 to 2017-05-11
Pakket van eisen | bar: 2017-05-12; 2017-05-16
Concept keuze | bar: 2017-05-11 to 2017-05-12
Morfologisch overzicht | bar: 2017-05-12; 2017-05-16 to 2017-05-19
Functieboom | bar: 2017-05-12
Voorbereidingsfase
CAD tekeningen | bar: 2017-05-22 to 2017-05-26; 2017-05-29 to 2017-06-02
werktekeningen | bar: 2017-05-29 to 2017-06-02
werkvoorbereiding | bar: 2017-05-31 to 2017-06-02
Merk en promotie
Logo
Huisstijl
Brand manual
Realisatiefase
produceren | bar: 2017-06-06 to 2017-06-09; 2017-06-13 to 2017-06-16; 2017-06-20 to 2017-06-23
afwerking | bar: 2017-06-21 to 2017-06-23; 2017-06-26 to 2017-06-27
Nazorgfase
blog | bar: 2017-05-08 to 2017-05-12; 2017-05-15 to 2017-05-19; 2017-05-22 to 2017-05-26; 2017-05-29 to 2017-06-02; 2017-06-05 to 2017-06-09; 2017-06-12 to 2017-06-16; 2017-06-19 to 2017-06-23; 2017-06-26 to 2017-06-30
Verslag | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
Presentatie | bar: 2017-06-29 to 2017-06-30
Overig
Planning bijwerken | bar: 2017-05-12; 2017-05-19; 2017-05-26; 2017-06-02; 2017-06-09; 2017-06-16; 2017-06-23
milestones/ laten zien aan leraren | bar: 2017-05-11 to 2017-05-12; 2017-05-18 to 2017-05-19; 2017-05-26; 2017-06-02; 2017-06-14; 2017-06-21; 2017-06-29 to 2017-06-30